## レビュー記録票
レビュー記録票
システム名 |  | プロジェクトリプライシステム | サブシステム名 | クラス建立 |  |  | 作成日 |  |  | 作成者
レビューイ |  | 陳 | レビューア | 鍾、張、吳、徐 |  |  | 時間（h） |  |  | 総時間（h） |  | 0
指摘区分．．．１：記述漏れ、２：記述誤り、３：記述曖昧、４：記述冗長、５：標準化違反、９：その他
原因区分．．．１：記述ミス、２：検討不足、３：確認不足、４：習熟不足、５：標準化違反、９：その他
指摘 | [5 empty] | 修正
No. | 指摘 区分 | 指摘内容 |  |  | 担当者 | 修正内容 |  | 原因 区分 | 担当者 |  | 日付 |  | レビューア 確認
1 | 2 | プロジェクトの名称は"プロジェクトリプレイシステム"ではありません、"プロジェクトリプライシステム"です。 |  |  | 鍾 | プロジェクトの名称は"プロジェクトリプライシステム"に変えました。 |  | 1 | 陳
2 | 2 | IO関連図の備考の中の"前のページから持ってくる"は "前のページから導入された"の方がいい。 |  |  | 張、吳 | IO関連図の備考中の"前のページから持ってくる"は"前のページから導入された"に変えました。 |  | 1 | 陳
3 | 2 | イベンド中班別.入力と人數.入力の部分、入力の時にチェックではなく、入力の後にチェックのイベントらしい。 |  |  | 徐 | イベンド中班別.入力と人數.入力は 班別.TextChangedと人數.TextChangedに変えました。 |  | 1 | 陳
5 | 1
6
7
8
9
10
11
12
13